|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| герб | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ**  **ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | |
|  | | | | |
| **от** | **29.12.2017** | **№** | **394** |  |
|  | | | | |
| Об утверждении муниципальной программы «Содержание жилищного, коммунального хозяйства и объектов благоустройства городского поселения Углич на 2018 - 2020 годы» | | | |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании [Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,](http://docs.cntd.ru/document/901701041) Уставом городского поселения Углич, постановлением Администрации городского поселения Углич от 11.11.2016 № 223 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании и контроле» Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание жилищного, коммунального хозяйства и объектов благоустройства городского поселения Углич на 2018 - 2020 годы» (далее - Программа).

2. МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич (Шумакова С.А.) обеспечить финансирование Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения С.В. Ставицкая

Утверждена

постановлением Администрации городского поселения Углич

от 29.12.2017 № 394

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО, КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ НА 2018 - 2020 ГОДЫ»**

**Углич**

**2018**

**Паспорт программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель МП | Создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского поселения Углич | |
| Срок действия МП | 2018 – 2020 годы | |
| Перечень подпрограмм | 1. Жилищное хозяйство | |
| 1. Коммунальное хозяйство | |
| 1. Уличное освещение | |
| 1. Озеленение | |
| 1. Прочие мероприятия по благоустройству города | |
| Ответственный исполнитель МП | Администрация городского поселения Углич | Ставицкая Светлана Владимировна, Глава городского поселения Углич,  тел.(48532)2-22-32 |
| Исполнители МП | Управление обеспечения жизнедеятельности Администрации городского поселения Углич | Третьяков Евгений Юрьевич, начальник управления обеспечения жизнедеятельности Администрации городского поселения Углич, тел.(48532)2-38-36 |
| МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич | Лавренко Николай Леонидович, начальник МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич, тел.(48532)2-38-36 |
| МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич | Бирюкова Валентина Васильевна, главный специалист МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич,  тел.(48532)2-00-29 |
| МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич | Балакина Ирина Евгеньевна, главный специалист МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич,  тел.(48532)2-00-29 |
| МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич | Шумакова Светлана Анатольевна, начальник МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич, тел.(48532)2-05-50 |
| Электронный адрес размещения информации о МП в интернете | [info@goroduglich.ru](mailto:info@goroduglich.ru) | |

**Общая потребность в финансовых ресурсах**

| **Источники финансирования** | **Объём финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе по годам** | | | | |
| **2018** | **2019** | | **2020** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| Подпрограмма 1  **Жилищное хозяйство** | **18 880** | **5 960** | | **5 960** | | **6 960** |
| Местный бюджет | 18 880 | 5 960 | | 5 960 | | 6 960 |
| Подпрограмма 2  **Коммунальное хозяйство** | **34 800** | **12 600** | | **11 100** | | **11 100** |
| Местный бюджет | 34 800 | 12 600 | | 11 100 | | 11 100 |
| Подпрограмма 3  **Уличное освещение** | **45 600** | **15 200** | | **15 200** | | **15 200** |
| Местный бюджет | 45 600 | 15 200 | | 15 200 | | 15 200 |
| Подпрограмма 4  **Озеленение** | **23 500** | **7 500** | | **7 000** | | **9 000** |
| Местный бюджет | 23 500 | 7 500 | | 7 000 | | 9 000 |
| Подпрограмма 5  **Прочие мероприятия по благоустройству территории города** | **21 945** | **7315** | | **7315** | | **7315** |
| Местный бюджет | 21 945 | 7315 | | 7315 | | 7315 |
| **ИТОГО по МП** | **144 725** | **48 575** | | **46 575** | | **49 575** |

1. **Краткое описание текущей ситуации**

Содержание жилищного, коммунального хозяйства и объектов благоустройства – это мероприятия, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эксплуатационного, санитарного, экологического и эстетического состояния объектов благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства, осуществляемые органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. В этих вопросах имеется ряд общих проблем. Работы не приобрели пока комплексного, постоянного характера. Проблемой является недофинансирование ремонта сетей уличного освещения, объектов внешнего благоустройства, муниципального жилого фонда. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации и жители города, особенно остро стоит проблема восстановления инфраструктуры после проведения земляных работ по прокладке и ремонту коммуникаций, которые ведутся бессистемно. Указанные факторы негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения и гостей города.

***Анализ существующего положения по направлениям МП (подпрограммам).***

* 1. *Жилищное хозяйство*

На территории городского поселения Углич расположено 494 многоквартирных дома, из них в 270 домах имеется муниципальный жилой фонд городского поселения Углич. Из 270 домов числятся вновь введенными в эксплуатацию, 2012-2017 годов постройки, 29 домов (45025,7 м2).

В муниципальной собственности городского поселения Углич находятся 615 жилых помещений (квартир и комнат) общей площадью 25805,36 кв. м.

С 01.01.2012 признаны аварийными – 42 МКД, признаны непригодными для проживания – 29 МКД.

Часть домов не имеет отдельных видов благоустройства (газоснабжения, канализации, централизованного отопления), часть помещений не укомплектованы индивидуальными приборами учета на холодное и горячее водоснабжение. В части жилищного муниципального фонда требуется проведение мероприятий по переводу на газовое отопление.

Ежегодно, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы, перечисляются взносы за капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд. За счёт бюджетных средств города выполняется капитальный ремонт отдельных квартир. Кроме того, оплачиваются расходы по содержанию жилых помещений: обследование печей, ограничение доступа и оплата коммунальных услуг за свободные помещения.

* 1. *Коммунальное хозяйство*

В муниципальной собственности городского поселения Углич находится муниципальное унитарное предприятие «Предприятие коммунально-бытового обслуживания», оказывающее населению услуги бань. В связи с ведущимся в городе строительством жилых домов, газификацией частного жилого сектора, позволяющей благоустраивать дома посещаемость бань ежегодно снижается. В то же время, потребность в этих услугах остаётся на уровне 2600 - 2700 посещений в месяц. Особенно важно обеспечение данной услугой людей пожилого возраста, проживающих в неблагоустроенных домах. Проблемой в данной сфере является изношенность оборудования и коммуникаций бани, например системы вентиляции, приводящей к разрушению несущих конструкций. В связи с низкой посещаемостью, большими затратами на ремонт оборудования, высокой стоимостью энергоносителей необходимо возмещение разницы между полной стоимостью услуги и ценой для населения для обеспечения доступности в этой услуге малоимущих граждан.

* 1. *Уличное освещение*

В настоящее время уличное освещение оснащено на 65% от необходимого (2689 светильника при проектной величине 4109 шт.), главным образом за счет не соответствия нормативным требованиям сети на улицах частного жилого сектора, окраинах города. Часть сетей освещения находится в изношенном состоянии, и не соответствует современным требованиям энергоэффективности. Отсутствие нормальной освещенности территории способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Для развития и реконструкции освещения требуется дополнительное финансирование. В настоящее время основной задачей является обеспечение надёжности работы существующих сетей уличного освещения.

* 1. *Озеленение*

Зелёные насаждения на городских территориях играют важную роль в очищении атмосферы, защиту от пыли на улично-дорожной сети. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, на территории города существует большое количество незастроенных территорий, требующих ухода. Зелёные насаждения состарились и требуют замены. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, уход за газонами, окашивание пустырей, придомовых территорий. Окашивание так же является одной из составляющих противоклещевых мероприятий наравне с акарицидной обработкой насаждений. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия организаций, обслуживающих многоквартирный жилой фонд и общегородские территории, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

* 1. *Прочие мероприятия по благоустройству территории города*

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, элементы внешнего благоустройства, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, а так же содержание гражданами домашних животных с нарушением всех норм и правил.

Серьезную озабоченность вызывают образующиеся несанкционированные свалки ТБО. Несмотря на предпринимаемые меры, их количество не уменьшается. Обычный бытовой мусор наносит огромный вред окружающей среды, а в дальнейшем здоровью проживающих рядом людей.

1. **Цели Программы**

Целью МП является создание благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности населения городского поселения Углич: комплексное решение проблем содержания объектов благоустройства, жилищного и коммунального хозяйства, территории города (обеспечение и улучшение внешнего вида, технического состояния инфраструктуры).

**Цели подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели целей** | | | | | | | |
| **наименование показателя** | **единица измерения** | **базовое значение**  **2017 год** | | | **планируемое значение** | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. **Жилищное хозяйство** | | | | | | | |
| 1.1. Сохранение муниципального жилищного фонда, в состоянии, обеспечивающем нанимателям комфортные условия проживания | Ед. жилого фонда | 615 | | | 615 | 615 | 615 |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского поселения | м2 | - | | | 57 | 57 | 57 |
| Подпрограмма 2. **Коммунальное хозяйство** | | | | | | | |
| 2.1. Обеспечение граждан, проживающих на территории городского поселения услугами бань | чел. | 2662 | | | 2600 | 2600 | 2600 |
| 2.2. Улучшение качества очистки общегородских территорий в зимний период | км.  чел. | 95,6  32146 | | | 95,6  32146 | 95,6  32146 | 95,6  32146 |
| Подпрограмма 3. **Уличное освещение** | | | | | | | |
| 3.1. Обеспечение надёжности работы существующих сетей уличного освещения на территории городского поселения Углич | шт. светильников | 2689 | | | 2689 | 2689 | 2689 |
| Подпрограмма 4. **Озеленение** | | | | | | | |
| 4.1.Создание благоприятных и безопасных условий пребывания населения на озеленённых общегородских территориях: |  | | | | | | |
| Рубка и обрезка деревьев | шт. | 595 | | | 1195 | 700 | 700 |
| Стрижка кустарника в живой изгороди  Вырубка кустарника | м.п  м2 | 4938  - | | | 4900  16594 | 5000  9000 | 5000  9000 |
| Содержание цветников (общегородские территории) | м2 | 1894 | | | 1894 | 1894 | 1894 |
| Выкашивание травостоя: |  |  | | |  |  |  |
| - газоны | м2 | 644000 | | | 493000 | 493000 | 493000 |
| - внутриквартальные территории | м2 | 351000 | | | 260000 | 260000 | 260000 |
| Подпрограмма 5. **Прочие мероприятия по благоустройству территории города** | | | | | | | |
| 5.1. Повышение уровня внешнего благоустройства и содержания территории города:  парки, скверы, места массового пребывания граждан | га | | 22,4 | 20,14 | | 20,14 | 20,14 |

**3. Задачи и результаты, мероприятия МЦП**

**3.1. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы**

**«Жилищное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата,**  **мероприятия** | **Вид**  **бюджетного ассигнования** | **Единица измерения** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1.**  Содержание муниципального жилищного фонда |  | тыс. руб. | всего | **3460,0** | **3460,0** | **4460,0** |
| МБ | 3460,0 | 3460,0 | 4460,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния жилищного фонда требованиям строительных и санитарных норм |  | м2 |  | 25805,36 | 25805,36 | 25805,36 |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание муниципального жилищного фонда |  | тыс. руб. |  | 760,0 | 1960,0 | 2500,0 |
| 1.2 | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | тыс. руб. |  | 1500,0 | 1500,0 | 1960,0 |
| 1.3 | Перевод жилищного фонда на газовое отопление |  | тыс. руб. |  | 1200,0 | - | - |
| 2. | **Задача 2.**  Приобретение жилищного фонда |  | тыс. руб. | всего | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| МБ | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение жилищных условий граждан |  | м2 |  | 57 | 57 | 57 |
| 2.1 | Приобретение жилищного фонда по решению суда |  | тыс. руб. |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 3 | **Задача 3.**  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |  | тыс. руб. | всего | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для жилищного строительства |  | м3 |  | 1250 | 1250 | 1250 |
| 3.1 | Снос аварийных домов. |  | тыс. руб. |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | тыс. руб. | всего | **5960,0** | **5960,0** | **6960,0** |
|  | МБ | 5960,0 | 5960,0 | 6960,0 |

**3.2. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы**

**«Коммунальное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия** | **Вид**  **бюджетного ассигнования** | **Единица измерения** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1.**  Обеспечение работы объектов коммунального хозяйства |  | тыс. руб. | всего | **5500,0** | **4000,0** | **4000,0** |
| МБ | 5500,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения услугами бань |  | чел. |  | 2600 | 2600 | 2600 |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению услуг бытового обслуживания (общественных бань) на территории города по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | Субсидия | тыс. руб. |  | 5500,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 2. | **Задача 2.**  Приобретение коммунальной техники. |  | тыс. руб. | всего | **7100,0** | **7100,0** | **7100,0** |
| МБ | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение качества очистки общегородских территорий в зимний период |  | км |  | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| 2.1. | Расходы на приобретение коммунальной техники по договору лизинга |  | тыс. руб. |  | 7100,0 | 7100,0 | 7100,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | тыс. руб. | всего | **12600,0** | **11100,0** | **11100,0** |
| МБ | **12600,0** | **11100,0** | **11100,0** |

* 1. **Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы**

**«Уличное освещение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата,**  **мероприятия** | **Вид**  **бюджетного ассигнования** | **Единица измере-**  **ния** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| **очередной финансо-вый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача.**  Содержание сетей уличного освещения |  | тыс. руб. | всего | **15200,0** | **15200,0** | **15200,0** |
| МБ | 15200,0 | 15200,0 | 15200,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие освещённости улично-дорожной сети нормативным требованиям, предъявляемым СНиП  23-05-9 |  | шт. светильников |  | 2689 | 2689 | 2689 |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроснабжение уличного освещения |  | тыс. руб. |  | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 1.2 | Нормативное содержание сетей уличного освещения | тыс. руб. |  | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | тыс руб. | всего | **15200,0** | **15200,0** | **15200,0** |
| МБ | **15200,0** | **15200,0** | **15200,0** |

**3.4. Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы**

**«Озеленение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата,**  **мероприятия** | **Вид**  **бюджетного ассигнования** | **Единица измерения** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1.**  Оздоровление зелёных насаждений на территории города |  | тыс.руб. | всего | **7500,0** | **7000,0** | **9000,0** |
| МБ | 7500,0 | 7000,0 | 9000,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния зелёных насаждений требованиям, изложенным в технических заданиях муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рубка аварийных деревьев, обрезка живых изгородей, кошение культурных газонов, обочин дорог, внутриквартальных территорий, содержание цветников |  | тыс.руб. |  | 7330,0 | 6830,0 | 8830,0 |
| 1.2 | Акарицидная обработка зелёных насаждений |  | тыс.руб. |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Итого по подпрограмме 4 | | | тыс.руб. | всего | **7500,0** | **7000,0** | **9000,0** |
| МБ | **7500,0** | **7000,0** | **9000,0** |

* 1. **Задачи и результаты, мероприятия подпрограммы**

**«Прочие мероприятия по благоустройству территории города»**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата,**  **мероприятия** | **Вид**  **бюджетного ассигнования** | **Единица измерения** | **Источник финансирования** | **Значение результата,**  **объем финансирования мероприятий** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **очередной финансовый год** | **1-й год планового периода** | **2-й год планового периода** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | **Задача 1.**  Создание благоприятных условий пребывания горожан и гостей города в зонах массового отдыха |  | тыс. руб. | всего | **7315,0** | **7315,0** | **7315,0** |
| МБ | 7315,0 | 7315,0 | 7315,0 |
|  | **Результаты** |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния общегородской территории требованиям, изложенным в технических заданиях муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексное содержание общегородских территорий (уборка, ремонт, замена, поставка недостающих МАФ и элементов инфраструктуры) |  | тыс. руб. |  | 7315,0 | 7315,0 | 7315,0 |
| Итого по подпрограмме 5 | | | тыс. руб. | всего | **7315,0** | **7315,0** | **7315,0** |
| МБ | **7315,0** | **7315,0** | **7315,0** |

1. **Механизмы реализации МП**

Программа финансируется за счёт средств бюджета городского поселения Углич.

Реализация мероприятий МП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление МП осуществляет Администрация городского поселения Углич путём проведения технического надзора за выполнением работ, оказанием услуг.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал, техническое обеспечение. Взаимодействие между исполнителем МП и исполнителями мероприятий осуществляется путём заключения гражданско-правовых договоров на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Инструментом контроля исполнения мероприятий МП является проведение экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль реализации МП осуществляет Управление экономики Администрации городского поселения Углич.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации Программы**

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Положением о программно-целевом планировании и контроле, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Углич от 11.11.2016 № 223 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании и контроле».