| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 07.07.2016 | № | 150 |  |
| О подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Углич, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план городского поселения  Углич, утвержденный Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 21.05.2009 № 15, в части внесения дополнений по размещению планируемых объектов местного значения.

2. Разработку проекта изменений Генерального плана городского поселения Углич возложить на комиссию по землепользованию и застройке Администрации Угличского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации Угличского муниципального района от 25.05.2015 № 881.

3.Утвердить:

3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич (приложение № 1).

3.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличская газета» и на официальном сайте городского поселения Углич http://www.goroduglich.ru.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич							С.В. Ставицкая

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 07.07.2016   № 150

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в

Генеральный план городского поселения Углич

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор предложений заинтересованных лиц по проекту изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 15.07.2016 |
| 2 | Разработка проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 01.08.2016 |
| 3 | Опубликование проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 10.08.2016 |
| 4 | Организация проведения публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 15.09.2016 |
| 5 | Согласование проекта с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Правительством Ярославской области | до 31.10.2016 |
| 6 | Внесение проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения Углич» на утверждение Муниципальным Советом городского поселения Углич | до 21.11.2016 |
| 7 | Опубликование утвержденных изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 30.11.2016 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 07.07.2016   № 150

Порядок направления в комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений

в Генеральный план городского поселения Углич

- С момента опубликования постановления Администрации городского поселения Углич «О подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич», заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Угличского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений.

- Предложения  направляются по почте, либо представляются непосредственно в Комиссию по адресу: г. Углич, ул. Ростовская, д. 6-8, кабинет №3 до 15.07.2016 года.

- Предложения о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Углич должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества или наименования юридического лица, с указанием места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц), контактных телефонов и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения о внесении изменений, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке изменений в Генеральный план, Комиссией не рассматриваются. Анонимные предложения также не рассматриваются.

- Сведения, указанные в предложении о внесении изменений, должны быть подтверждены документами, приложенными к нему.

- Предложения, поступившие в Комиссию после 15.07.2016 года, не рассматриваются.

- Документы, направляемые в Комиссию, должны быть скомплектованы в папку-скоросшиватель.