|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| герб | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ**  **ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | |
|  | | | | |
| **от** | **18.03.2021** | **№** | **91** |  |
|  | | | | |
| О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 | | | |  |

В целях корректировки срока реализации муниципальной адресной программы, а также уточнения численных показателей и адресного перечня многоквартирных домов, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Углича на 2019-2024 годы» (в редакции постановления № 43 от 10.02.2021) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте города Углича.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Углич С.В. Ставицкая

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 18.03.2021 № 91

**Изменения, вносимые в муниципальную адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Углича на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 (в редакции постановления № 43 от 10.02.2021)**

1. В Паспорте Муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Углича на 2019-2024 годы» строку Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | общая потребность – 213 269 336,41 руб.;  справочно: потребность в средствах Фонда составляет 204 646 868,37 руб.;  областного бюджета –7 674 257,56 руб.;  местных бюджетов – 948 210,48 руб.;  внебюджетные источники финансирования –0,00 рубля  \* - средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства доведены предварительные, подлежат изменению после принятия закона о федеральном бюджете и доведения лимитов до Ярославской области  Общая стоимость по этапу 2019г.: 96 851 638,91руб.;  Общая стоимость по этапу 2020г.: 63 053 637,5руб.,  Общая стоимость по этапу 2021г.: 0  Общая стоимость по этапу 2022г.: 0  Общая стоимость по этапу 2023г.: 53 364 060,0 руб. |

2. В Паспорте Муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Углича на 2019-2024 годы» строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | общая площадь расселенных жилых помещений –  5 136,66 кв. метра, в том числе:  по I этапу (2019-2020 год) -2422,4 кв. м.;  по II этапу (2020-2021 год) –1487,5 кв. м.;  по III этапу (2021-2022 год) –0 кв. м.;  по этапу (2022-2023 год) – 0 кв. м.;  по V этапу (2023-2024 год) – 1226,76 кв.м.  количество расселенных жилых помещений –  149 ед., в том числе:  по I этапу (2019-2020 год) –69 ед.;  по II этапу (2020-2021 год) –38 ед.;  по III этапу (2021-2022 год) –0 ед.;  по этапу (2022-2023 год) – 0 ед.;  По V этапу (2023-2024 год) - 42 ед.  число переселенных жителей – 342 чел.  в том числе:  по I этапу (2019-2020 год) – 160 чел.;  по II этапу (2020-2021год) –90 чел.;  по III этапу (2021-2022 год) – 0 чел.;  по этапу (2022-2023 год) – 0 чел.;  по V этапу (2023-2024 год) – 92 чел. |

1.3. В Паспорте Муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Углича на 2019-2024 годы» таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в новой редакции:

**«Общая потребность в ресурсах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации  Программы | Объем финансирования, руб. | | | |
| финансовые  ресурсы | областной  бюджет | местный  бюджет | Фонд |
|
| этап 2019г.  (2019-2020) | 96 851 638,91 | 3 483 220,45 | 482 539,69\* | 92 885 878,77 |
| этап 2020г.  (2020-2021) | 63 053 637,5 | 2 269 930,95 | 252 214,55 | 60 531 492,0 |
| этап 2021  (2021-2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| этап 2022  (2022-2023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vэтап  (2023-2024) | 53 364 060,00 | 1 921 106,16 | 213 456,24 | 51 229 497,60 |
| Итого | 213 269 336,41 | 7 674 257,56 | 948 210,48 | 204 646 868,37 |

\*Оплата из местного бюджета по этапу 2019 года:

387 024,49 руб. в рамках софинансирования.

75 616,2 руб. за превышение площади

19 899,0 руб. за превышение площади.

4. В разделе 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из авариного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших из государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств областного бюджета» пункта 3.4. строку «Основные показатели результативности и их весовые коэффициенты» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Этап 2019 г.**  **(реализуется**  **в 2019-2020г.)** | **Этап 2020 г.**  **(реализуется в 2020-2021г.).** | **Этап 2021 г.** | **Этап 2022 г.** | **Этап 2023г.**  **(реализуется в 2023-2024г.)** |
| 1 | Расселяемая площадь | кв. м | 2422,4 | 1487,5 | 0 | 0 | 1226,76 |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 160 | 90 | 0 | 0 | 92 |
| 3 | Количество приобретенных помещений | ед. | 69 | 38 | 0 | 0 | 42 |

5. Изложить Приложение 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года» в новой редакции согласно приложению.

6. Изложить Приложение 2 «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения» в новой редакции согласно приложению.

7. Изложить Приложение 3«План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» в новой редакции согласно приложению.

Приложение 1

к программе, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 (в редакции постановления Администрации городского поселения Углич от 18.03.2021 № 91)

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания  многоквартирного дома аварийным | Площадь, кв.м  (Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года) | Количество человек | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | г. Углич, б-р. Красноармейский, д. 15 | 1917 | 27.08.2015 | 351,7 | 32 | 31.12.2021 |
| 2 | г. Углич, п. Мебельщиков, д. 15 | 1972 | 27.08.2015 | 122,00 | 11 | расселен |
| 3 | г. Углич, ул. 9 Января, д. 19 | 1917 | 27.08.2015 | 293,40 | 12 | расселен |
| 4 | г. Углич, ул. Бахарева, д. 3а | 1959 | 27.08.2015 | 227,30 | 15 | расселен |
| 5 | г. Углич, ул. Волжская, д. 22 | 1970 | 28.08.2015 | 264,20 | 23 | 31.12.2024 |
| 6 | г. Углич, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1982 | 27.08.2015 | 134,70 | 11 | расселен |
| 7 | г. Углич, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1976 | 27.08.2015 | 70,0 | 11 | расселен |
| 8 | г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 31 | 1917 | 27.08.2015 | 136,50 | 13 | расселен |
| 9 | г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 6 | 1917 | 27.08.2015 | 127,50 | 9 | расселен |
| 10 | г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 8 | 1801 | 27.08.2015 | 441,50 | 19 | расселен |
| 11 | г. Углич, ул. Ленина, д. 14а | 1917 | 27.08.2015 | 75,30 | 7 | расселен |
| 12 | г. Углич, ул. Ленина, д. 19/18 | 1917 | 28.08.2015 | 213,7 | 11 | расселен |
| 13 | г. Углич, ул. Ленина, д. 56 | 1917 | 27.08.2015 | 133,60 | 9 | расселен |
| 14 | г. Углич, ул. Нариманова, д. 12 | 1917 | 27.08.2015 | 68,50 | 5 | расселен |
| 15 | г. Углич, ул. Речная, д. 2 | 1960 | 27.08.2015 | 62,50 | 4 | 31.12.2021 |
| 16 | г. Углич, ул. Ростовская, д. 28 | 1917 | 27.08.2015 | 161,7 | 18 | 31.12.2 024 |
| 17 | г. Углич, ул. Ростовская, д. 35/2 | 1917 | 27.08.2015 | 164,7 | 13 | 31.12.2024 |
| 18 | г. Углич, ул. Спасская, д. 27 | 1917 | 27.08.2015 | 165,9 | 8 | 31.12.2021 |
| 19 | г. Углич, ул. Шаркова, д. 4 | 1917 | 27.08.2015 | 61,50 | 4 | расселен |
| 20 | г. Углич, ул. Ярославская, д. 16 | 1917 | 27.08.2015 | 216,4 | 14 | расселен |
| 21 | г. Углич, ул. Ярославская, д. 32/27 | 1917 | 15.04.2016 | 330,47 | 19 | 31.12.2024 |
| 22 | г. Углич, ул. Ярославская, д. 42 | 1920 | 23.12.2016 | 305,19 | 22 | 31.12.2024 |
| 23 | г. Углич, ул. Ярославская, д. 9а | 1917 | 27.08.2015 | 69,40 | 6 | расселен |
| 24 | г. Углич, ш. Ленинское, д. 12 | 1954 | 27.08.2015 | 907,40 | 45 | расселен |

Приложение 2

к программе, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 (в редакции постановления Администрации городского поселения Углич от 18.03.2021 № 91)

|  |
| --- |
| **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** |

| № п/п | Всего расселяемая площадь  жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | |
| Всего: | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц,  не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.** | **этап 2019г., реализуется в 2019 -2020г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 2422,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422,4 | 2422,4 | 96851638,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422,4 | 96851638,91 | 0,00 | 0 |
| **2.** | **этап 2020г., реализуется в 2020 -2021г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | 1487,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487,5 | 1487,5 | 63053637,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487,5 | 63053637,5 | 0,00 | 0 |
| **3.** | **этап 2021г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **4.** | **этап 2022г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| **5.** | **этап 2023г., реализуется в 2023-2024г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226,76 | 1226,76 | 53364060,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226,76 | 53364060,0 | 0,00 | 0 |

Приложение 3

к программе, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Углич от 29.03.2019 № 114 (в редакции постановления Администрации городского поселения Углич от 18.03.2021 № 91)

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно:  Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
|
|
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный | за счет средств собственников жилых | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1.** | **этап 2019г., реализуется в 2019 -2020г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 160 | 69 | 47 | 22 | 2422,4 | 1652,1 | 770,3 | 96851638,91 | 92885878,77 | 3483220,45 | 482539,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **этап 2020г., реализуется в 2020 -2021г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | 90 | 38 | 37 | 1 | 1487,5 | 1412,9 | 74,6 | 63053637,5 | 60531492 | 2269930,95 | 252214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **этап 2021г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **этап 2022г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **этап 2023г., реализуется в 2023-2024г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 92 | 42 | 32 | 10 | 1226,76 | 933,96 | 292,80 | 53364060,0 | 51229497,6 | 1921106,16 | 213456,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной адресной

программе, утвержденной постановлением

Администрации городского поселения Углич

от 29.03.2019 №114 (в редакции

от 18.03.2021 № 91)

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года**

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Расселяемая площадь** | | | | | | | | **Количество переселяемых жителей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019г** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г** | **2023г.** | **2024г** | **2025г** | **Всего** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **Всего** |
| **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **кв. м** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** | **чел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **1.** | **этап 2019 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Городское поселение Углич Угличского муниципального района | 237,2 | 2185,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422,4 | 12 | 148 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160 |
| **2.** | **этап 2020 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Городское поселение Углич Угличского муниципального района | 0,00 | 907,4 | 580,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487,5 | 0 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| **3.** | **этап 2021 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Городское поселение Углич Угличского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **этап 2022 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Городское поселение Углич Угличского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **этап 2023 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Городское поселение Углич Угличского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226,76 | 0,00 |  | 1226,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92 |