Об организации подготовки и проведения праздника «День города»

В связи с празднованием Дня города 17 июля 2010 года, согласно постановлению Администрации Угличского муниципального района Ярославской области от 15.06.2010 № 725 «О проведении праздника «День города»» Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке и проведению праздника «День города» в 2010 году (приложение 1).

1.2. Состав организационного комитета по организации подготовки и проведения праздника «День города» в 2010 году (приложение 2).

2. Ответственным за выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению праздника «День города» в 2010 году обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич (Ставицкая С.В.) обеспечить финансирование Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Углич Кусакина А.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в изложении в газете «Угличанин».

Глава городского поселения Углич                                                    С.В. Маклаков

Приложение 1

к постановлению Администрации городского  поселения  Углич

от  07.07. 2010  № 177

План

мероприятий по подготовке и проведению

праздника «День города»

в 2010 году

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. Создание и организация деятельности рабочей группы по подготовке и проведению Дня города: - по благоустройству территория городского поселения Углич к празднику; - по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Июль | Кусакин А.А. - первый заместитель Главы Ад-министрации городского поселения Углич Калашникова Е.В. - за-меститель Главы Администрации городского поселения Углич по общим вопросам | - |
| 1.2. Организация посвященных празднику «День города» приемов, встреч Главы городского поселения Углич с почетными гостями города | 17.07. | Калашникова Е.В. - за-меститель Главы Ад-министрации городского поселения Углич по общим вопросам | - |
| 1.3. Обеспечить охрану общественного порядка с учетом мест про-ведения праздничных мероприятий | 17.07. | Дубков Е.Р. - помощник Главы Администрации городского поселения Углич по бе-зопасности | - |
| 2. Мероприятия по подготовке территории городского поселения Углич к празднику |
| 2.1. Проработка вопроса о закрытии движения автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий и утверждение плана-схемы маршрута движения городского транспорта | до 10.07. | Задворнова О.В. - на-чальник управления экономики и муниципального контроля Ад-министрации городского поселения Углич | - |
| 2.2. Проведение работ в микрорайонах города, дворах, подъездах жилых домов по наведению чистоты и порядка к празднику | до 16.07. | ООО «Благор» (Махнин М.В.); Третьяков Е.Ю. - на-чальник МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства города Углич; Мишустин В.А. - начальник отдела по вза-имодействию с ТОС МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства города Углич | - |
| 2.3. Произвести монтаж и демонтаж сценических площадок согласно плану-схеме | 16.07. - 18.07. | ООО «Благор» (Махнин М.В.) | - |
| 2.4. Провести работы по благоустройству памятных мест, мест проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой Дня города: - ул. О. Берггольц; - набережная р. Волги в районе причала; - ул. Ярославская; - пл. Успенская; - ул. Спасская; - ул. Ленина; - ул. Ростовская; - памятник - часовня «Защитников Отечества во все времена» - Детский деревянный городок (пл. Успенская) | до 16.07. | ООО «Благор» (Махнин М.В.), АО «Зеленхозстрой» (Голов А.И.) | 100 |
| 2.5. Организовать размещение элементов оформлении города - растяжек, плакатов, поздравлений и т.д. | до 16.07. | ООО «Благор» (Махнин М.В.) | - |
| 2.6. Установить сантехкабины, мусорные контейнеры и урны согласно плану-схеме, провести работы по поддержанию чистоты во время проведения праздника и обеспечить своевременную уборку по окончанию праздника на пл. Успенской и парке «Победы» | 17.07.-18.07. | ООО «Благор» (Махнин М.В.) | - |
| 2.7. Проработать вопрос включения праздничной иллюминации в центре города | 17.07. | Третьяков Е.Ю. - на-чальник МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства города Углич | - |
| 3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |
| 3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: - игра по городскому ориентированию «Бегущий город»; - торжественное награждение победителей первого этапа городского конкурса «С любовью к родному городу»; - праздничная вечерняя дискотека | 17.07. | Калашникова Е.В. - за-меститель Главы Ад-министрации городского поселения Углич по общим вопросам МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич (М.М. Голосова) Мишустин В.А. - начальник отдела по вза-имодействию с ТОС МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно - коммунального хозяйства города Углич; МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич (В.М. Городецкая) МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич (Голосова М.М., Городецкая В.М.) | 1,790 - 10 |
| 3.2. Организация и проведение культурно-спортивных мероприятий: - чемпионат по гиревому спорту - соревнования по шахматам - фестиваль «Голос улиц» | 17.07. | Хомяков В.В. - директор МУ «Спортивный клуб «Спарт» городского поселения Углич Калашникова Е.В. - за-меститель Главы Ад-министрации городского поселения Углич по общим вопросам; МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич (Голосова М.М., Городецкая В.М.); Хомяков В.В. - директор МУ «Спортивный клуб «Спарт» городского поселения Углич | - - 10,5 |
| 4. Информационное обеспечение |
| 4.3. Обеспечение информационного сопровождения праздничных мероприятий Дня города | Июль | Гладышев А.Ю. -редактор общественно-политической газеты «Угличанин» | - |

Приложение 2

к постановлению Администрации городского  поселения  Углич

от  07.07. 2010  № 177

Состав

организационного комитета по организации подготовки и проведения       праздника «День города» в 2010 году

| Кусакин А.А. | - первый заместитель Главы Администрации городского поселения Углич, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Калашникова Е.В. | - помощник Главы Администрации городского поселения Углич по общим вопросам, заместитель председателя организационного комитета. |
| Члены оргкомитета: |
| Ашмарина Е.В. | - директор МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич; |
| Голов А.И. | - руководитель АО «Зеленхозстрой» города Углич; |
| Голосова М.М. | - специалист по работе с молодежью МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич; |
| Городецкая В.М. | - специалист по организации культурно-массовой работы МУ «Центр досуга «Цветочный» города Углич; |
| Задворнова О.В. | - начальник управления экономики и муниципального контроля Администрации городского поселения Углич; |
| Махнин М.В. | - генеральный директор ООО «Благор»; |
| Мишустин В.А. | - начальник отдела по взаимодействию с ТОС МУ Управления топлива, энергетики, дорожного и жилищно-ком-мунального хозяйства г. Углич; |
| Третьяков Е.Ю. | - начальник МУ Управления топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства г. Углич; |
| Хомяков В.В. | - директор МУ «Спортивный клуб «Спарт» городского поселения Углич. |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от  07.07. 2010  № 177